## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Restaurante Doña S | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Jaime Zapata | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Administrador | Gestionar los usuarios | Cada uno de los empleados | ADMI01 | Administrador | Tener acceso a la plataforma | Obtener mejores resultados a la hora de registrar novedades | El sistema permitirá crear usuarios El sistema permitirá editar usuarios El sistema permitirá eliminar usuarios El sistema permitirá desactivar usuarios El sistema permitirá activar usuarios El sistema permitirá cambiar la contraseña al usuario El sistema permitirá consultar el usuario |  |  |  |  | Por Hacer
|  |  |  | USU01 | Usuario | Consultar mi perfil | Modificar y adicionar información | El sistema permitirá editar usuarios El sistema permitirá consultar el usuario |  |  |  |  | Por Hacer
EPIC02 | Administrador | Gestionar los permisos | Cada uno de los usuarios | ADMI02 | Administrador | Asignar los permisos | Cada usuario teniendo en cuenta los permisos ortogados del día a día | El sistema permitirá crear permisos El sistema permitirá editar permisos El sistema permitirá eliminar permisos El sistema permitirá consultar los permisos (Roles) El sistema permitirá desactivar permisos El sistema permitirá activar permisos El sistema permitirá asignar permisos al usuario |  |  |  |  | Por Hacer
EPIC03 | Administrador | Gestionar los productos | La creación de las comandas | ADMI03 | Administrador | Tener el portafolio de los productos | La creación de los pedidos | El sistema permitirá crear productos El sistema permitirá editar productos El sistema permitirá eliminar productos El sistema permitirá consultar los productos El sistema permitirá desactivar productos El sistema permitirá activar productos El sistema permitirá guardar imágenes de productos |  |  |  |  | Por Hacer
EPIC04 | Administrador | Tramitar los pedidos | Llevar un control y seguimiento de los registros | ADMI04 | Administrador | Tramitar los pedidos | El buen funcionamiento a la hora de tomar la solicitud del cliente | El sistema permitirá crear pedidos El sistema permitirá editar pedidos El sistema permitirá eliminar pedidos El sistema permitirá consultar los pedidos El sistema permitira descargar reporte de pedidos El sistema permitira adicionar otros pedidos |  |  |  |  | Por Hacer
|  |  |  | USU02 | Usuario | Tomar los pedidos | Que los encargados del área de cocina realicen el pedido de manera correcta | El sistema permitirá crear pedidos El sistema permitirá editar pedidos El sistema permitirá eliminar pedidos El sistema permitirá consultar los pedidos El sistema permitira adicionar otros pedidos |  |  |  |  | Por Hacer
EPIC05 | Cliente | Tener acceso al menu | Una mayor agilidad en el servicio | ADM05 | Administrador | Tener acceso al menú | Actualizarlo de acuerdo a la disponibilidad de productos y satisfacer la necesidad del cliente | El sistema permitira crear el menú El sistema permitirá editar el menú El sistema permitirá eliminar el menú El sistema permitirá consultar el menú El sistema permitirá desactivar el menú El sistema permitirá activar el menú |  |  |  |  | Por Hacer
|  |  |  | CLI01 | Cliente | Realizar el pedido | Sastisfacer mi necesidad | El sistema permitirá consultar el menú |  |  |  |  | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")